## Inicio
Reunión inicial del equipo
| Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 22/11/2022-10:00
| Asistente1 | Jhon Cabanilla
| Asistente2 | Miguel Chaveinte
| Asistente3 | Carlos Martín
| Asistente4 | Alejandro Pulido
| Asistente5 | Hector Toribio
| Lugar: | Sala de estudio - Hedy Lamarr
| Asunto1 | Gestor del Git y archivos iniciales
| Asunto2 | Decidir cuando nos reunimos
| Asunto3 | Pasos iniciales del proyecto (PFD,PBS…)
| Acuerdo1 | Alejandro es GitAdmin
| Acuerdo2 | Hector carga las plantillas y nos da permisos
| Acuerdo3 | Miguel será el ScrumMaster
| Acuerdo4 | Carlos realiza los pasos iniciales del proyecto
| Acuerdo5 | Jhon realiza los pasos iniciales del proyecto

## Semanales
REUNIÓN 1 | Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 22/11/2022-10:00
| Asistente1 | Alejandro Pulido
| Asistente2 | Héctor Toribio
| Asistente3 | Jhon Cabanilla
| Asistente4 | Miguel Chaveinte
| Asistente5 | Carlos Martín
| Lugar: | Sala Hedy Lammar - Escuela
| Asunto1 | Revisar la realización del PFD,WBS,PBS, Diagrama de Gantt
| Asunto2 | Coordinar, organizar y repartir las siguientes actividades
| Asunto3 | Planteamiento de dudas generales entre los miembros del equipo y a los profesores
| Acuerdo1 | Alejandro encargado de introducir actividades en GitLab y tiempos estimados
| Acuerdo2 | Héctor y Jhon encargados de realización de bocetos de los casos de uso
| Acuerdo3 | Miguel encargado de tomar decisiones de diseño, elección de patrones y arquitectura
| Acuerdo4 | Carlos encargado de elaborar modelo de dominio concreto y script de la base de datos
REUNIÓN 2 | Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 28/11/2022-12:00
| Asistente1 | Alejandro Pulido
| Asistente2 | Héctor Toribio
| Asistente3 | Jhon Cabanilla
| Asistente4 | Miguel Chaveinte
| Asistente5 | Carlos Martín
| Lugar: | Clase de PyDSC - Sala I+D
| Asunto1 | Revisar el progreso de cada miembro del equipo
| Asunto2 | Puesta en común del trabajo realizado en la semana
| Asunto3 | Toma de decisiones sobre la base de datos, diseño, bocetos etc
| Asunto4 | Decidir que actividades son las siguientes acorde al diagrama de Gantt
| Acuerdo1 | Alejandro realizará una revisión global de todo lo que hemos realizado hasta ahora, y toma rol polivalente ayudando a cada miembro del equipo cuando lo necesita
| Acuerdo2 | John encargado de realizar el HTML y CSS de las páginas web estáticas, siguiendo el modelo del boceto
| Acuerdo3 | Héctor y Carlos encargados de completar el script, poblando la base de datos, prueba de funcionamiento y ejecución de esta
| Acuerdo4 | Miguel sigue realizando diagramas de diseño en astah, y tomando decisones de diseño junto al resto del equipo
REUNIÓN 3 | Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 06/12/2022-11:00
| Asistente1 | Alejandro Pulido
| Asistente2 | Héctor Toribio
| Asistente3 | Jhon Cabanilla
| Asistente4 | Miguel Chaveinte
| Asistente5 | Carlos Martín
| Lugar: | Online - A través de la herramienta Discord
| Asunto1 | Revisar el progreso de cada miembro del equipo
| Asunto2 | Recopilación de dudas
| Asunto3 | Recopilacion del trabajo restante y asignación
| Acuerdo1 | Jhon y Héctor empezarán con la realización de los servlets en NetBeans
| Acuerdo2 | Miguel continuará con los diagramas de diseño y será el encargado de pasar a latex todos los diagramas para la elaboración de la documentación
| Acuerdo3 | Carlos y Alejandro revisan toda la documentacón, elaboran textos prevsios a los diagramas y de cohesión entre ellos
REUNIÓN 4 | Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 09/12/2022-11:00
| Asistente1 | Alejandro Pulido
| Asistente2 | Héctor Toribio
| Asistente3 | Jhon Cabanilla
| Asistente4 | Miguel Chaveinte
| Asistente5 | Carlos Martín
| Lugar: | Online - A través de la herramienta Discord
| Asunto1 | Revisar el progreso de cada miembro del equipo
| Asunto2 | Recopilación de dudas
| Asunto3 | Reparto del trabajo
| Acuerdo1 | Tener acabados los 2 primeros casos de uso para el lunes 12/12/22 (Jhon y Héctor)
| Acuerdo2 | Acabar y revisar toda la documentación pertinente a los casos de uso y diagramas (Carlos y Alejandro)
| Acuerdo3 | Hacer los diagramas de clases en la herramienta ASTA (Miguel y Carlos)
| Acuerdo4 | Si se han acabado todas las tareas, empezar la implementación del 3º caso de uso (Alejandro y Hector)
REUNIÓN 5 | Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 13/12/2022-9:00
| Asistente1 | Alejandro Pulido
| Asistente2 | Héctor Toribio
| Asistente3 | Jhon Cabanilla
| Asistente4 | Miguel Chaveinte
| Asistente5 | Carlos Martín
| Lugar: | Clase de PyDSC
| Asunto1 | Revisar el progreso de cada miembro del equipo
| Asunto2 | Recopilación de dudas
| Asunto3 | Reparto del trabajo
| Acuerdo1 | Esquema package construct,secuencia.. (Miguel, Carlos)
| Acuerdo2 | Implementar casao de uso Modificar Precios (Alejandro y Héctor)
| Acuerdo3 | Implementar caso de uso Reservar alojamiento (Jhon)
REUNIÓN 6 | Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 18/12/2022-12:00
| Asistente1 | Alejandro Pulido
| Asistente2 | Héctor Toribio
| Asistente3 | Jhon Cabanilla
| Asistente4 | Miguel Chaveinte
| Asistente5 | Carlos Martín
| Lugar: | Online - A través de la herramienta Discord
| Asunto1 | Revisar el progreso de cada miembro del equipo
| Asunto2 | Recopilación de dudas
| Asunto3 | Reparto del trabajo
| Acuerdo1 | Seguir con las tareas anteriores ya que por demasiada carga de trabajo no se han podido terminar

## Grupo
Planificación y Diseño de Sistemas Computacionales - Curso 2022-2023
Equipo: | Crestons
Integrante | Alias | Correo | GitLab | Rol
Jhon Cabanilla | Jhonny | jhonsteeven.cabanilla@estudiante.uva.es | jhocaba | Programador y documentación
Miguel Chaveinte | Chaveinte | miguel.chaveinte@estudiantes.uva.es | migchav | Líder y decisiones diseño
Carlos Martín | Charly | carlos.martins@estudiantes.uva.es | carloma | Programador y documentación
Alejandro Pulido | Pulido | alejandro.pulido@estudiantes.uva.es | alepuli | Admin del Git, polivalente
Hector Toribio | Toribio | hector.toribio.gonzalez@estudiantes.uva.es | hectori | Programador y documentación

## Jhon
Info
| Integrante | Alias | Correo | Discord | GitLab
| Jhon Cabanilla | Jhon | jhonsteeven.cabanilla@estudiante.uva.es | JsTXx99 #1165 | jhocaba
Estatus | Concepto | Puntos | Ronda 1 | Ronda2 | Ronda3 | Ronda4 | Ronda5 | Ronda6
| Capacidad horaria | 12h/semana | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9
| Disponibilidad | L-M-X-J-V-S-D | L a las 10 | M a las 13 | L a las 11 | L a las 12 | L a las 13 | L a las 14
| Estrés | 0 (mín) a 5 (máx) | 3.5 (examen - PDSyC) | 2 (tarea PyS) | 5 (proyectos resto asignaturas) | 5 (proyectos resto asignaturas) | 4,5 (proyectos resto asignaturas) | 2 (finalizar proyecto PDSC)
Skills-Tec | Concepto | Level
| Web-dev | 4.5
| Java | 4.5
| JavaScript | 4
| SQL | 3
| Documentación | 3
Skills-Soc | Concepto | Level
| Comunicador | 3
| mediador | 3
| Organizador | 4
| conseguidor | 5
| Crítico | 5
| Iniciador | 4
| Compromiso | 5
Note on C12: Los puntos fuertes de Jhon durante la realización de la práctica son: - Realización de bocetos - HTML + CSS - Java y JavaScipt

## Miguel
Info
| Integrante | Alias | Correo | Discord | GitLab
| Miguel Chaveinte | Chavi | miguel.chaveinte@estudiantes.uva.es | miguel chaveinte garcia #3760 | migchav
Estatus | Concepto | Puntos | Ronda 1 | Ronda2 | Ronda3 | Ronda4 | Ronda5 | Ronda6
| Capacidad horaria | 12h/semana | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9
| Disponibilidad | L-M-X-J-V-S-D | L a las 10 | M a las 13 | L a las 11 | L a las 12 | L a las 13 | L a las 14
| Estrés | 0 (mín) a 5 (máx) | 4 (examen - PDSyC) | 3 (tarea PyS) | 3 (trabajos y proyectos finales) | 5 (proyectos resto asignaturas) | 4,5 (proyectos resto asignaturas) | 2 (finalizar proyecto PDSC)
Skills-Tec | Concepto | Level
| Web-dev | 4
| Java | 3.5
| JavaScript | 3
| SQL | 4
| Diseño, Patrones | 5
Skills-Soc | Concepto | Level
| Comunicador | 5
| mediador | 3.5
| Organizador | 5
| conseguidor | 4.5
| Crítico | 4
| Iniciador | 4
| Compromiso | 5
Note on C12: Los puntos fuertes de Chavi durante la realización de la práctica son: - Realización diagramas diseño - Toma de decisiones organización - Decisiones de diseño

## Carlos
Info
| Integrante | Alias | Correo | Discord | GitLab
| Carlos Martín | Charlie | carlos.martins@estudiantes.uva.es | Carloss2807 #5334 | carloma
Estatus | Concepto | Puntos | Ronda 1 | Ronda2 | Ronda3 | Ronda4 | Ronda5 | Ronda6
| Capacidad horaria | 10h/semana | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9
| Disponibilidad | L-M-X-J-V-S-D | L a las 10 | M a las 13 | L a las 11 | L a las 12 | L a las 13 | L a las 14
| Estrés | 0 (mín) a 5 (máx) | 3 (examen - PDSyC) | 4 (tarea PyS, examen) | 3,5 (trabajos y proyectos finales) | 5 (proyectos resto asignaturas) | 4,5 (proyectos resto asignaturas) | 2 (finalizar proyecto PDSC)
Skills-Tec | Concepto | Level
| SQL - Base de datos | 4.5
| Java | 3.5
| JavaScript | 3.5
| Documentación | 5
| Web-dev | 4
Skills-Soc | Concepto | Level
| Comunicador | 4
| mediador | 3.5
| Organizador | 4
| conseguidor | 4
| Crítico | 5
| Iniciador | 4
| Compromiso | 5
Note on C12: Los puntos fuertes de Charlie durante la realización de la práctica son: - Realización documentación - Creación base de datos - Realización diagramas planificación

## Alejandro
Info
| Integrante | Alias | Correo | Discord | GitLab
| Alejandro Pulido | Pulido | alejandro.pulido@estudiantes.uva.es | Unquiet_0312 #6987 | alepuli
Estatus | Concepto | Puntos | Ronda 1 | Ronda2 | Ronda3 | Ronda4 | Ronda5 | Ronda6
| Capacidad horaria | 10h/semana | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9
| Disponibilidad | L-M-X-J-V-S-D | L a las 10 | M a las 13 | L a las 11 | L a las 12 | L a las 13 | L a las 14
| Estrés | 0 (mín) a 5 (máx) | 3 (examen - PDSyC) | 4 (tarea PyS, examen) | 4,5 (trabajos individuales y proyectos finales) | 5 (proyectos resto asignaturas) | 4,5 (proyectos resto asignaturas) | 2 (finalizar proyecto PDSC)
Skills-Tec | Concepto | Level
| SQL - Base de datos | 4
| Java | 4
| JavaScript | 3.5
| Documentación | 5
| Web-dev | 4
Skills-Soc | Concepto | Level
| Comunicador | 4.5
| mediador | 4
| Organizador | 4
| conseguidor | 4
| Crítico | 5
| Iniciador | 3.5
| Compromiso | 5
Note on C12: Los puntos fuertes de Pulido durante la realización de la práctica son: - Realización documentación - Polivalencia, ayudando a cada miembro cuando lo necesita - Realización diagramas planificación

## Hector
Info
| Integrante | Alias | Correo | Discord | GitLab
| Héctor Toribio | Toribio | hector.toribio.gonzalez@estudiantes.uva.es | Héctor Toribio González #7863 | hectori
Estatus | Concepto | Puntos | Ronda 1 | Ronda2 | Ronda3 | Ronda4 | Ronda5 | Ronda6
| Capacidad horaria | 10h/semana | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9
| Disponibilidad | L-M-X-J-V-S-D | L a las 10 | M a las 13 | L a las 11 | L a las 12 | L a las 13 | L a las 14
| Estrés | 0 (mín) a 5 (máx) | 3 (examen - PDSyC) | 3 (tarea PyS) | 3,5 (trabajos y proyectos finales) | 5 (proyectos resto asignaturas) | 4,5 (proyectos resto asignaturas) | 2 (finalizar proyecto PDSC)
Skills-Tec | Concepto | Level
| SQL - Base de datos | 4
| Java | 4
| JavaScript | 4
| Documentación | 4
| Web-dev | 4
Skills-Soc | Concepto | Level
| Comunicador | 4.5
| mediador | 4
| Organizador | 4
| conseguidor | 4
| Crítico | 4.5
| Iniciador | 3.5
| Compromiso | 5
Note on C12: Los puntos fuertes de Toribio durante la realización de la práctica son: - SQL y Base de datos - Java y JavaScipt - Realización diagramas planificación